## KONTROL ORTAMI
TIP FAKÜLTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 2026-2027
Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu veya Çalışma grubu üyeleri | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/ Sonuç | Tamamlanma Tarihi | Açıklama
KOS 1 | 1.Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır.
KOS 1.1 | İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel tarafından sahiplenilmeli ve desteklenmelidir. | Etik Değerler ve Dürüstlük Prosedürü, Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi | KOE 1.1.1 | Etik Değerler ve dürüstlük Prosedürü Güncellenmesi | İç Kontrol Komisyon Üyeleri | Kalite ve İç Kontrol Birimi | Güncel Prosedür, Etik Sözleşme Metni | 2026-12-31 | Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bu şart için yeterli güvence sağlamaktadır.
KOE 1.1.2
KOE 1.1.3
KOS 1.2 | İdarenin yöneticileri iç kontrol sisteminin uygulanmasında personele örnek olmalıdır. | Oryantasyon Eğitimleri | KOE 1.2.1 | Yeni başlayan personel için oryantasyon eğitim formunun güncellenmesi | İç Kontrol Komisyon Üyeleri | Üst Yönetim | Oryantasyon Formu | 2026-12-31 | Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bu şart için yeterli güvence sağlamaktadır.
KOE 1.2.2
KOE 1.2.3
KOS 1.3 | Etik kurallar bilinmeli ve tüm faaliyetlerde bu kurallara uyulmalıdır. | Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi | KOE 1.3.1 | Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi güncellenmesi | İç Kontrol Komisyon Üyeleri | Kalite ve İç Kontrol Birimi | Etik Sözleşme Metni | 2026-12-31 | Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bu şart için yeterli güvence sağlamaktadır.
KOE 1.3.2
KOE 1.3.3
KOS 1.4 | Faaliyetlerde dürüstlük, saydamlık ve hesap verebilirlik sağlanmalıdır. | Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi | KOE 1.4.1 | Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi güncellenmesi | İç Kontrol Komisyon Üyeleri | Kalite ve İç Kontrol Birimi | Etik Sözleşme Metni | 2026-12-31
KOE 1.4.2
KOE 1.4.3
KOS 1.5 | İdarenin, personeline ve hizmet verilenlere adil ve eşit davranılmalıdır. | Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi | KOE 1.5.1 | Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi güncellenmesi | İç Kontrol Komisyon Üyeleri | Kalite ve İç Kontrol Birimi | Etik Sözleşme Metni | 2026-12-31 | Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bu şart için yeterli güvence sağlamaktadır.
KOE 1.5.2
KOE 1.5.3
KOS 1.6 | İdarenin faaliyetlerine ilişkin tüm bilgi ve belgeler doğru, tam ve güvenilir olmalıdır. | Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi | KOE 1.6.1 | Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi güncellenmesi | İç Kontrol Komisyon Üyeleri | Kalite ve İç Kontrol Birimi | Etik Sözleşme Metni | 2026-12-31 | Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bu şart için yeterli güvence sağlamaktadır.
KOE 1.6.2
KOE 1.6.3
KOS 2 | 2. Misyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler: İdarelerin misyonu ile birimlerin ve personelin görev tanımları yazılı olarak belirlenmeli, personele duyurulmalı ve idarede uygun bir organizasyon yapısı oluşturulmalıdır.
KOS 2.1 | İdarenin misyonu yazılı olarak belirlenmeli, duyurulmalı ve personel tarafından benimsenmesi sağlanmalıdır. | Misyon, Vizyon belirlenerek web sayfasında yayınlanmıştır. | KOE 1.2.1 | belirlenen misyon ve vizyon çalışmalarının web sayfasında güncellenemsi | Dekanlık Üst Yönetim | Kalite ve İç Kontrol Birimi | Msyon ve vizyon metni | 2026-12-31 | Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bu şart için yeterli güvence sağlamaktadır.
KOE 1.2.2
KOE 1.2.3
KOS 2.2 | Misyonun gerçekleştirilmesini sağlamak üzere idare birimleri ve alt birimlerince yürütülecek görevler yazılı olarak tanımlanmalı ve duyurulmalıdır. | Birim ve Alt Birim Görev Tanımları (44 adet) | KOE 2.2.1 | Görev tanımlarının güncellenmesi | Birimler | Kalite ve İç Kontrol Birimi | Görev Tanımları | 2026-12-31 | Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bu şart için yeterli güvence sağlamaktadır.
|  | İş Analizleri (18 adet) | KOE 2.2.2 | İş analizlerinin güncellenmesi | Birimler | Kalite ve İç Kontrol Birimi | İş Analizleri Formu | 2026-12-31
KOE 2.2.3
KOS 2.3 | İdare birimlerinde personelin görevlerini ve bu görevlere ilişkin yetki ve sorumluluklarını kapsayan görev dağılım çizelgesi oluşturulmalı ve personele bildirilmelidir. | Alt Birim Görev Dağılımları (20 adet) | KOE 2.3.1 | Görev dağılımları güncellenmesi | Birimler | Kalite, İç Kontrol Birimi, | Görev Dağılımları | 2026-12-31 | Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bu şart için yeterli güvence sağlamaktadır.
|  | Hassas Görevler Listesi (16 Adet) | KOE 2.3.2 | Hassas görevler listesinin güncellenmesi | Birimler | Kalite, İç Kontrol Birimi, | Hassas görevler listesi | 2026-12-31
KOE 2.3.3
KOS 2.4 | İdarenin ve birimlerinin teşkilat şeması olmalı ve buna bağlı olarak fonksiyonel görev dağılımı belirlenmelidir. | Alt Birim Görev Dağılımları (20 adet) | KOE 2.4.1 | Görev dağılımları güncellenmesi | Birimler | Kalite ve İç Kontrol Birimi | Görev Dağılımları | 2026-12-31 | Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bu şart için yeterli güvence sağlamaktadır.
KOE 2.4.2
KOE 2.4.3
KOS 2.5 | İdarenin ve birimlerinin organizasyon yapısı, temel yetki ve sorumluluk dağılımı, hesap verebilirlik ve uygun raporlama ilişkisini gösterecek şekilde olmalıdır. | Organizasyon Şeması | KOE 2.5.1 | Organizasyon şemaları güncellenmesi | Dekanlık Üst Yönetim | Kalite ve İç Kontrol Birimi | Organizasyon şeması | 2026-12-31 | Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bulunmakla birlikte uygulama konusunda yeterli güvence sağlanabilmesi amacıyla eylem öngörülmüştür.
|  | İş Akış Şeması (19 adet) | KOE 2.5.2 | İŞ akış şemaları güncellenmesi | Birimler | Kalite ve İç Kontrol Birimi | İş akış şeması formları | 2026-12-31
KOE 2.5.3
KOS 2.6 | İdarenin yöneticileri, faaliyetlerin yürütülmesinde hassas görevlere ilişkin prosedürleri belirlemeli ve personele duyurmalıdır. | Alt Birim Görev Dağılımları (20 adet) | KOE 2.4.1 | 2025 yılında görev dağılımları güncellenmiş ilgililere tebliğ edilmiştir. | Birimler | Kalite ve İç Kontrol Birimi | Görev Dağılımları | 2026-12-31 | Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bu şart için yeterli güvence sağlamaktadır.
KOE 2.6.2
KOE 2.6.3
KOS 2.7 | Her düzeydeki yöneticiler verilen görevlerin sonucunu izlemeye yönelik mekanizmalar oluşturmalıdır. | Tüm kurul ve komisyonların işleyiş prosedürü, Görev Tanımları , Yıllık Faaliyet Raporları, Toplantı Tutanakları | KOE 2.7.1 | Her düzeydeki yöneticiler verilen görevlerin sonucunu izlemeye yönelik mekanizmaların güncellenmesi | Birimler | Kurul ve Komisyon Başkanları | Toplantı Tutanakları çıktıları, Yıllık Faaliyet Raporu, İlgili Görseller | 2026-12-31 | Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bu şart için yeterli güvence sağlamaktadır.
KOE 2.7.2
KOE 2.7.3
KOS 3 | 3.Personelin Yeterliliği ve Performansı: İdareler, personelin yeterliliği ve görevleri arasındaki uyumu sağlamalı, performansın değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önlemler almalıdır.
KOS 3.1 | İnsan kaynakları yönetimi, idarenin amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini sağlamaya yönelik olmalıdır. | KTÜ İnsan kaynakları yönergesi | KOE 3.1.1 | Üniversite insan kaynakları yönergesi takip edilmesi | Dekanlık Üst Yönetim | Personel Daire Başkanlığı | İnsan kaynağı | 2026-12-31 | Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bu şart için yeterli güvence sağlamaktadır.
KOE 3.1.2
KOE 3.1.3
KOS 3.2 | İdarenin yönetici ve personeli görevlerini etkin ve etkili bir şekilde yürütebilecek bilgi, deneyim ve yeteneğe sahip olmalıdır. | KTÜ Memur Akademisi Yönergesi | KOE 3.5.1 | Üniversite Memur Akademisi Birimi tarafından düzenlenen eğitimlerin güncellenmesi | Dekanlık Üst Yönetim | Personel Daire Başkanlığı | Eğitim Katılım Listesi | 2026-12-31 | Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bu şart için yeterli güvence sağlamaktadır.
KOE 3.2.2
KOE 3.2.3
KOS 3.3 | Mesleki yeterliliğe önem verilmeli ve her görev için en uygun personel seçilmelidir. | KTÜ İnsan kaynakları yönergesi | KOE 3.1.1 | Üniversite insan kaynakları yönergesinin takip edilmesi | Dekanlık Üst Yönetim | Personel Daire Başkanlığı | İnsan kaynağı | 2026-12-31 | Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bu şart için yeterli güvence sağlamaktadır.
|  | Oryantasyon Eğitimleri | KOE 3.3.2 | Oryantasyon eğitimlerinin güncellenmesi | Dekanlık Üst Yönetim | Fakülte sekreteri | Oryantasyon eğitim formu | 2026-12-31
KOE 3.3.3
KOS 3.4 | Personelin işe alınması ile görevinde ilerleme ve yükselmesinde liyakat ilkesine uyulmalı ve bireysel performansı göz önünde bulundurulmalıdır. | Tıp Fakültesi Ödül Usul ve Esasları | KOE 3.4.2 | 2025 yılında Tıp Fakültesi Ödül Usüsl ve Esaslarının güncellenmesi | Dekanlık Üst Yönetim | FYK | Tıp Fakültesi Ödül Usul ve Esasları çıktısı | 2026-12-31 | Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bu şart için yeterli güvence sağlamaktadır.
KOE 3.4.3
KOS 3.5 | Her görev için gerekli eğitim ihtiyacı belirlenmeli, bu ihtiyacı giderecek eğitim faaliyetleri her yıl planlanarak yürütülmeli ve gerektiğinde güncellenmelidir. | KTÜ Memur Akademisi Yönergesi | KOE 3.5.1 | Üniversite Memur Akademisi Birimi tarafından her yıl eğitimlerin takip edilmesi | Dekanlık Üst Yönetim | Personel Daire Başkanlığı | Eğitim Katılım Listesi | 2026-12-31 | Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bu şart için yeterli güvence sağlamaktadır.
KOE 3.5.2
KOE 3.5.3
KOS 3.6 | Personelin yeterliliği ve performansı bağlı olduğu yöneticisi tarafından en az yılda bir kez değerlendirilmeli ve değerlendirme sonuçları personel ile görüşülmelidir. | KTÜ Performans Yönetim Sistemi | KOE 3.4.2 | Performans Değerlendirme Takviminin güncellenmesi | Dekanlık Üst Yönetim | Fakülte sekreteri | Toplantı görseli | 2026-12-31 | Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bu şart için yeterli güvence sağlamaktadır.
KOE 3.6.2
KOE 3.6.3
KOS 3.7 | Performans değerlendirmesine göre performansı yetersiz bulunan personelin performansını geliştirmeye yönelik önlemler alınmalı, yüksek performans gösteren personel için ödüllendirme mekanizmaları geliştirilmelidir. | Tıp Fakültesi Ödül Usul ve Esasları | KOE 3.4.2 | 2025 yılında Tıp Fakültesi Ödül Usüsl ve Esaslarının güncellenemsi | Dekanlık Üst Yönetim | FYK | Tıp Fakültesi Ödül Usul ve Esasları çıktısı | 2026-12-31 | Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bu şart için yeterli güvence sağlamaktadır.
|  | KTÜ Performans Yönetim Sistemi | KOE 3.7.1 | Performans Değerlendirme Belge Takdimi takviminin belirlenmesi | Dekanlık Üst Yönetim | Fakülte sekreteri | Performans Başarı Belgesi | 2026-12-31
KOS 3.8 | Personel istihdamı, yer değiştirme, üst görevlere atanma, eğitim, performans değerlendirmesi, özlük hakları gibi insan kaynakları yönetimine ilişkin önemli hususlar yazılı olarak belirlenmiş olmalı ve personele duyurulmalıdır. | KTÜ Memur Akademisi Yönergesi | KOE 3.5.1 | Üniversite Memur Akademisi Birimi tarafından her yıl eğitimlerin takip edilmesi | Dekanlık Üst Yönetim | Personel Daire Başkanlığı | Katılım Listesi | 2026-12-31 | Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bu şart için yeterli güvence sağlamaktadır.
KOE 3.8.2
KOE 3.8.3
KOS 4 | 4- Yetki Devri: İdarelerde yetkiler ve yetki devrinin sınırları açıkça belirlenmeli ve yazılı olarak bildirilmelidir. Devredilen yetkinin önemi ve riski dikkate alınarak yetki devri yapılmalıdır.
KOS 4.1 | İş akış süreçlerindeki imza ve onay mercileri belirlenmeli ve personele duyurulmalıdır. | Yetki devri Prosedürü | KOE 4.1.1 | Yetki devri Prosedürü güncellenmesi | Dekanlık Üst Yönetim | Kalite ve İç Kontrol Birimi | Prosedür | 2026-12-31 | Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bu şart için yeterli güvence sağlamaktadır.
|  | Yetki Devri Formu | KOE 4.1.2 | Yetki devri formu güncellenmesi | Dekanlık Üst Yönetim | Kalite ve İç Kontrol Birimi | Yetki devri formu | 2026-12-31
KOE 4.1.3
KOS 4.2 | Yetki devirleri, üst yönetici tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde devredilen yetkinin sınırlarını gösterecek şekilde yazılı olarak belirlenmeli ve ilgililere bildirilmelidir. | Yetki Devri Formu | KOE 4.2.1 | Yetki devri formunda ve görev tanımında yetki sınırlarının güncellenmesi | Dekanlık Üst Yönetim | Kalite ve İç Kontrol Birimi | Yetki devri formu | 2026-12-31 | Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bu şart için yeterli güvence sağlamaktadır.
KOE 4.2.2
KOE 4.2.3
KOS 4.3 | Yetki devri, devredilen yetkinin önemi ile uyumlu olmalıdır. | Yetki Devri Formu | KOE 4.3.1 | Yetki devri formunda yetki sınırlarının güncellenmesi | Dekanlık Üst Yönetim | Kalite ve İç Kontrol Birimi |  | 2026-12-31 | Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bu şart için yeterli güvence sağlamaktadır.
KOE 4.3.2
KOE 4.3.3
KOS 4.4 | Yetki devredilen personel görevin gerektirdiği bilgi, deneyim ve yeteneğe sahip olmalıdır. | Yetki Devri Formu | KOE 4.4.1 | Yetki devri formunda ve görev tanımında yetki sınırlarının güncellenmesi | Dekanlık Üst Yönetim | Kalite ve İç Kontrol Birimi | Yetki devri formu, İlgili Görev Tanımı | 2026-12-31 | Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bu şart için yeterli güvence sağlamaktadır.
KOE 4.4.2
KOE 4.4.3
KOS 4.5 | Yetki devredilen personel, yetkinin kullanımına ilişkin olarak belli dönemlerde yetki devredene bilgi vermeli,yetki devreden ise bu bilgiyi aramalıdır. | Yetki Devri Prosedürü | KOE 4.5.1 | Yetki devri prosedürü içerisinde yetkinin kullanımına ilişkin bilgilerin güncellenmesi | Dekanlık Üst Yönetim | Kalite ve İç Kontrol Birimi | Yetki Devri Prosedürü | 2026-12-31 | Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bu şart için yeterli güvence sağlamaktadır.
|  | Görevden Ayrılan Personelin Devir Teslim Formu | KOE 4.5.2 | Görevden Ayrılan Personelin Devir Teslim Formunun güncellenmesi | Dekanlık Üst Yönetim | Kalite ve İç Kontrol Birimi | Görevden Ayrılan Personelin Devir Teslim Formu | 2026-12-31
KOE 4.5.3

## RİSK DEĞERLENDİRME
TIP FAKÜLTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 2026-2027
Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu veya Çalışma grubu üyeleri | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/ Sonuç | Tamamlanma Tarihi | Açıklama
RDS 5 | 5.Planlama ve Programlama: İdareler, faaliyetlerini, amaç, hedef ve göstergelerini ve bunları gerçekleştirmek için ihtiyaç duydukları kaynakları içeren plan ve programlarını oluşturmalı ve duyurmalı, faaliyetlerinin plan ve programlara uygunluğunu sağlamalıdır.
RDS 5.1 | İdareler, misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlamalıdır. | KTÜ 2024-2028 Stratejik Plan | RDE 5.1.1 | Stratejik plan performans sonuçlarının güncellenmesi | İç Kontrol Komisyon Üyeleri | Kalite ve İç Kontrol Birimi | stratejik plan performans sonuç raporu | 2026-12-31 | Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bu şart için yeterli güvence sağlamaktadır.
RDE 5.1.2
RDE 5.1.3
RDS 5.2 | İdareler, yürütecekleri program, faaliyet ve projeleri ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlamalıdır. | Stratejik plan izleme ve değerlendirme raporu | RDE 5.2.1 | Yıllık stratejik plan izleme ve değerlendirme raporunun güncellenmesi | Dekanlık üst yönetimi | Kalite ve İç Kontrol Birimi | stratejik plan izleme ve değerlendirme raporu | 2026-12-31 | Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bu şart için yeterli güvence sağlamaktadır.
RDE 5.2.2
RDE 5.2.3
RDS 5.3 | İdareler, bütçelerini stratejik planlarına ve performans programlarına uygun olarak hazırlamalıdır. | Bütçe Hazırlama Rehberi | RDE 5.3.1 | Hazırlanan bütçe eğitimlerinin takip edilmesi | KTÜ Memur Akademisi | Tahakkuk Birimi | Memur Akademisi Eğitim Takvimi | 2026-12-31 | Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bu şart için yeterli güvence sağlamaktadır.
RDE 5.3.2
RDE 5.3.3
RDS 5.4 | Yöneticiler, faaliyetlerin ilgili mevzuat, stratejik plan ve performans programıyla belirlenen amaç ve hedeflere uygunluğunu sağlamalıdır. | KTÜ 2024-2028 Stratejik Planı, Birim ve İdare Faaliyet Raporu | RDE 5.4.1 | Yıllık süreç raporlarının güncellenmesi | İç Kontrol Komisyon Üyeleri | Kalite ve İç Kontrol Birimi | Süreç Raporları | 2026-12-31 | Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bu şart için yeterli güvence sağlamaktadır.
|  |  | RDE 5.4.2 | PUKÖ çevrimlerinin güncellenmesi | İç Kontrol Komisyon Üyeleri | Kalite ve İç Kontrol Birimi | PUKÖ raporları | 2026-12-31
RDE 5.4.3
RDS 5.5 | Yöneticiler, görev alanları çerçevesinde idarenin hedeflerine uygun özel hedefler belirlemeli ve personeline duyurmalıdır. | 2024-2028 Üniversitemiz Stratejik Plan Amaç ve Hedeflerine Yönelik İzleme ve Değerlendirme Raporları Birim Faaliyet Raporu | RDE 5.5.1 |  |  |  |  | 2026-12-31 | Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bu şart için yeterli güvence sağlamaktadır.
RDE 5.5.2
RDE 5.5.3
RDS 5.6 | İdarenin ve birimlerinin hedefleri, spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve süreli olmalıdır. |  | RDE 5.6.1 |  |  |  |  | 2026-12-31 | Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bu şart için yeterli güvence sağlamaktadır.
RDE 5.6.2
RDE 5.6.3
RDS 6 | 6.Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi: İdareler, sistemli bir şekilde analizler yaparak amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini engelleyebilecek iç ve dış riskleri tanımlayarak değerlendirmeli ve alınacak önlemleri belirlemelidir.
RDS 6.1 | İdareler, her yıl sistemli bir şekilde amaç ve hedeflerine yönelik riskleri belirlemelidir. | Stratejik Amaç ve Hedefler Risk Kayıt Formları | RDE 6.1.1 | Stratejik Amaç ve Hedefler Risk Kayıt Formlarının güncelllenmesi | İç Kontrol Komisyon Üyeleri | Kalite ve İç Kontrol Birimi | Risk Kayıt Formları | 2026-12-31 | Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bu şart için yeterli güvence sağlamaktadır.
RDE 6.1.2
RDE 6.1.3
RDS 6.2 | Risklerin gerçekleşme olasılığı ve muhtemel etkileri yılda en az bir kez analiz edilmelidir. | Stratejik Amaç ve Hedefler Risk Tespit ve Oylama Formları | RDE 6.2.1 | Stratejik Amaç ve Hedefler Risk Tespit ve Oylama Formlarının güncelllenmesi | İç Kontrol Komisyon Üyeleri | Kalite ve İç Kontrol Birimi | Risk Tespit ve Oylama Formları | 2026-12-31 | Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bu şart için yeterli güvence sağlamaktadır.
RDE 6.2.2
RDE 6.2.3
RDS 6.3 | Risklere karşı alınacak önlemler belirlenerek eylem planları oluşturulmalıdır. | Stratejik Amaç ve Hedefler Konsolide Risk Raporu | RDE 6.3.1 | Stratejik Amaç ve Hedefler Konsolide Risk Raporunun güncellenmesi | İç Kontrol Komisyon Üyeleri | Kalite ve İç Kontrol Birimi | Konsolide Risk Raporu | 2026-12-31 | Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bulunmakla birlikte uygulama konusunda yeterli güvence sağlanabilmesi amacıyla eylem öngörülmüştür.
|  | Risk Eylem Planı Formu | RDE 6.3.2 | Risk Eylem Planı Formu oluşturulması | İç Kontrol Komisyon Üyeleri | Kalite ve İç Kontrol Birimi | Risk Eylem Planı Formu | 2026-12-31
RDE 6.3.3

## KONTROL FAALİYETLERİ
TIP FAKÜLTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 2026-2027
Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu veya Çalışma grubu üyeleri | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/ Sonuç | Tamamlanma Tarihi | Açıklama
KFS 7 | 7.Kontrol stratejileri ve yöntemleri:İdareler, hedeflerine ulaşmayı amaçlayan ve riskleri karşılamaya uygun kontrol strateji ve yöntemlerini belirlemeli ve uygulamalıdır.
KFS 7.1 | Her bir faaliyet ve riskleri için uygun kontrol strateji ve yöntemleri (düzenli gözden geçirme, örnekleme yoluyla kontrol, karşılaştırma, onaylama, raporlama, koordinasyon, doğrulama, analiz etme, yetkilendirme, gözetim, inceleme, izleme v.b.) belirlenmeli ve uygulanmalıdır | Kontrol Faaliyetleri İşleyiş Prosedürü | KFE 7.1.1 | Kontrol Faaliyetleri İşleyiş Prosedürünün güncellenmesi | İç kontrol Komisyon Üyeleri | Kalite ve İç Kontrol Birimi | Prosedür | 2026-12-31 | Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bu şart için yeterli güvence sağlamaktadır.
|  | Yönetim Gözden Geçirme Toplantısı Yıllık Çalışma Takvimi | KFE 7.1.2 | Yönetim Gözden Geçirme yıllık çalışma takviminin güncellenmesi | Dekanlık üst yönetimi | Kalite ve İç Kontrol Birimi | Çalışma takvimi | 2026-12-31
KFE 7.1.3
KFS 7.2 | Kontroller, gerekli hallerde, işlem öncesi kontrol, süreç kontrolü ve işlem sonrası kontrolleri de kapsamalıdır. | Hiyerarşik Kontroller Listesi | KFE 7.2.1 | Hiyerarşik Kontroller Listesinin güncellenmesi | İç kontrol Komisyon Üyeleri | Kalite ve İç Kontrol Birimi | Liste | 2026-12-31 | Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bu şart için yeterli güvence sağlamaktadır.
|  | Konsolide Risk Raporu | KFE 7.2.2 | Birim Konsolide Risk Raporunun güncellenmesi | İç Kontrol Komisyon Üyeleri | Kalite ve İç Kontrol Birimi | Konsolide Risk Raporu | 2027-01-01
|  | Süreç PUKÖ Çevrimleri | KFE 7.2.3 | Süreç PUKÖ Çevrimlerinin güncellenmesi | İç Kontrol Komisyon Üyeleri | Kalite ve İç Kontrol Birimi | PUKÖ çıktıları | 2026-12-31
KFS 7.3 | Kontrol faaliyetleri, varlıkların dönemsel kontrolünü ve güvenliğinin sağlanmasını kapsamalıdır | Alt birim konsolide risk kayıt formları | KFE 7.3.1 | Alt birim konsolide risk kayıt formları güncellenmesi | İç Kontrol Komisyon Üyeleri | Kalite ve İç Kontrol Birimi | Risk kayıt formları | 2026-12-31 | Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bu şart için yeterli güvence sağlamaktadır.
|  | stratejik amaç ve hedef risk kayıt formları | KFE 7.3.2 | stratejik amaç ve hedef risk kayıt formları güncellenmesi | İç Kontrol Komisyon Üyeleri | Kalite ve İç Kontrol Birimi | Risk kayıt formları | 2026-12-31
KFE 7.3.3
KFS 7.4 | Belirlenen kontrol yönteminin maliyeti beklenen faydayı aşmamalıdır. | Konsolide Risk Raporu | KFE 7.2.2 | Birim Konsolide Risk Raporunun güncellenmesi | İç Kontrol Komisyon Üyeleri | Kalite ve İç Kontrol Birimi | Konsolide Risk Raporu | 2026-12-31 | Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bu şart için yeterli güvence sağlamaktadır.
KFE 7.4.2
KFE 7.4.3
KFS 8 | 8.Prosedürlerin belirlenmesi ve belgelendirilmesi:İdareler, faaliyetleri ile mali karar ve işlemleri için gerekli yazılı prosedürleri ve bu alanlara ilişkin düzenlemeleri hazırlamalı, güncellemeli ve ilgili personelin erişimine sunmalıdır.
KFS 8.1 | İdareler, faaliyetleri ile mali karar ve işlemleri hakkında yazılı prosedürler belirlemelidir. | Süreç Yönetim Rehberi Birim Faaliyet Raporu Hazırlama Rehberi Birim İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planlarının Haz.Uy.İz.Us.Es. Birim Risk Eylem Planlarının Haz.Uy.İz.Us. Es. Birim Prosedürleri İş Akış Şemaları Geri bildirim sistemi | KFE 8.1.1 | Değişen mevzuat ve uygulamalar doğrultusunda prosedürlerin yıllık olarak gözden geçirilmesi ve güncellenmesi | İlgili çalışma grupları | Fakülte Yönetim Kurulu | Prosedür | 2026-12-31 | Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bu şart için yeterli güvence sağlamaktadır.
KFE 8.1.2
KFS 8.2 | Prosedürler ve ilgili dokümanlar, faaliyet veya işlemin başlaması, uygulanması ve sonuçlandırılması aşamalarını kapsamalıdır. |  | KFE 8.2.1 | Süreç raporlarının güncellenmesi | Kalite komisyon üyeleri | Kalite ve İç Kontrol Birimi | Süreç Raporları | 2026-12-31
|  |  | KFE 8.2.2 | Geri bildirim analiz raporlarının güncellenmesi | Kalite komisyon üyeleri | Kalite ve İç Kontrol Birimi | Analiz raporları | 2026-12-31
KFE 8.2.3
KFS 8.3 | Prosedürler ve ilgili dokümanlar, güncel, kapsamlı, mevzuata uygun ve ilgili personel tarafından anlaşılabilir ve ulaşılabilir olmalıdır. |  | KFE 8.3.1 | Web sayfası üzerindeki ilgili doküman sekmesinin içeriğinin güncellenmesi | Dekanlık üst yönetimi | Kurumsal İletişim Birimi | Web sayfası | 2026-12-31
KFE 8.3.2
KFE 8.3.3
KFS 9 | 9.Görevler Ayrılığı: Hata, eksiklik, yanlışlık, usulsüzlük ve yolsuzluk risklerini azaltmak için faaliyetler ile mali karar ve işlemlerin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve kontrol edilmesi görevleri personel arasında paylaştırılmalıdır.
KFS 9.1 | Her faaliyet veya mali karar ve işlemin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve kontrolü görevleri farklı kişilere verilmelidir. | KTÜ Ön Mali Kontrol Yönergesi Görev Dağılım Listesi Vekil Personel Listesi Hiyerarşik Kontroller Listesi | KFE 9.1.1 | Görev dağılım listesinin güncellenmesi | İç Kontrol Komisyon Üyeleri | Kalite ve İç Kontrol Birimi | Liste | 2026-12-31 | Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bu şart için yeterli güvence sağlamaktadır.
|  |  | KFE 9.1.2 | Vekil personel listesinin güncellenmesi | İç Kontrol Komisyon Üyeleri | Kalite ve İç Kontrol Birimi | Liste | 2026-12-31
KFS 9.2 | Personel sayısının yetersizliği nedeniyle görevler ayrılığı ilkesinin tam olarak uygulanamadığı idarelerin yöneticileri risklerin farkında olmalı ve gerekli önlemleri almalıdır. |  | KFE 9.2.1 | Hiyerarşik kontroller listesinin güncellenmesi | İç kontrol Komisyon Üyeleri | Kalite ve İç Kontrol Birimi | Liste | 2026-12-31
KFE 9.2.2
KFE 9.2.3
KFS 10 | 10.Hiyerarşik Kontroller: Yöneticiler, iş ve işlemlerin prosedürlere uygunluğunu sistemli bir şekilde kontrol etmelidir.
KFS 10.1 | Yöneticiler, prosedürlerin etkili ve sürekli bir şekilde uygulanması için gerekli kontrolleri yapmalıdır. | Hiyerarşik Kontroller Listesi | KFE 10.1.1 | Değişen mevzuat ve uygulamalar doğrultusunda prosedürlerin yıllık olarak gözden geçirilmesi ve güncellenmesi | İlgili çalışma grupları | Fakülte Yönetim Kurulu | Prosedür | 2026-12-31 | Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bu şart için yeterli güvence sağlamaktadır.
KFE 10.1.2
KFE 10.1.3
KFS 10.2 | Yöneticiler, personelin iş ve işlemlerini izlemeli ve onaylamalı, hata ve usulsüzlüklerin giderilmesi için gerekli talimatları vermelidir. |  | KFE 10.2.1 | Hiyerarşik kontroller listesinin güncellenmesi | İç kontrol Komisyon Üyeleri | Kalite ve İç Kontrol Birimi | Liste | 2026-12-31
KFE 10.2.2
KFE 10.2.3
KFS 11 | 11.Faaliyetlerin Sürekliliği :İdareler Faaliyetlerin sürekliliğini sağlamaya yönelik gerekli önlemleri almalıdır.
KFS 11.1 | Personel yetersizliği, geçici veya sürekli olarak görevden ayrılma, yeni bilgi sistemlerine geçiş, yöntem veya mevzuat değişiklikleri ile olağanüstü durumlar gibi faaliyetlerin sürekliliğini etkileyen nedenlere karşı gerekli önlemler alınmalıdır. | Görev Dağılım Listesi Vekil Personel Listesi Görevden Ayrılan Personel Devir Teslim Formu EBYS Vekil Müvekkil Uygulaması | KFE 11.1.1 | Görev dağılım listesinin güncellenmesi | İç Kontrol Komisyon Üyeleri | Kalite ve İç Kontrol Birimi | Liste | 2026-12-31
|  |  | KFE 11.1.2 | [5 empty] | Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bu şart için yeterli güvence sağlamaktadır.
KFE 11.1.3
KFS 11.2 | Gerekli hallerde usulüne uygun olarak vekil personel görevlendirilmelidir. |  | KFE 11.2.1 | Vekil personel listesinin güncellenmesi | İç Kontrol Komisyon Üyeleri | Kalite ve İç Kontrol Birimi | Liste | 2026-12-31
KFE 11.2.2
KFS 11.3 | Görevinden ayrılan personelin, iş veya işlemlerinin durumunu ve gerekli belgeleri de içeren bir rapor hazırlanması ve bu raporu görevlendirilen personele vermesi yönetici tarafından sağlanmalıdır. |  | KFE 11.3.1 | Görevden Ayrılan Personelin Devir Teslim Formunun güncellenmesi | Dekanlık Üst Yönetim | Kalite ve İç Kontrol Birimi | Devir Teslim Formu | 2026-12-31
|  | İdari Personel Oryantasyon Eğitim Formu | KFE 11.3.2 | İdari Personel Oryantasyon Eğitim Formunun güncellenmesi | İç Paydaşlar | Fakülte sekreteri | Oryantasyon eğitim formu | 2026-12-31
KFS 12 | 12.Bilgi sistemleri kontrolleri: İdareler, bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenirliğini sağlamak için gerekli kontrol mekanizmaları geliştirmelidir.
KFS 12.1 | Bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlayacak kontroller yazılı olarak belirlenmeli ve uygulanmalıdır. | Bilgi Sistemleri Envanteri Formu | KFE 12.1.1 | Bilgi Sistemleri Envanteri Formunun oluşturulması | İç Kontrol Komisyon Üyeleri | Kalite ve İç Kontrol Birimi | Form | 2026-04-20 | Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bu şart için yeterli güvence sağlamaktadır.
|  | Web Sayfası Kontrol Formu | KFE 12.1.2 | Web Sayfası Kontrol Formunun oluşturulması | İç Kontrol Komisyon Üyeleri | Kurumsal İletişim Birimi | Kontrol Formu | 2026-04-20
KFE 12.1.3
KFS 12.2 | Bilgi sistemine veri ve bilgi girişi ile bunlara erişim konusunda yetkilendirmeler yapılmalı, hata ve usulsüzlüklerin önlenmesi, tespit edilmesi ve düzeltilmesini sağlayacak mekanizmalar oluşturulmalıdır. | Veri Giriş ve Güncelleme Sorumluları | KFE 12.2.1 | Veri Giriş ve Güncelleme Sorumluları belgesinin güncellenmesi | İç Kontrol Komisyon Üyeleri | Kalite ve İç Kontrol Birimi | Veri giriş sorumluları belgesi | 2026-04-20 | Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bu şart için yeterli güvence sağlamaktadır.
KFE 12.2.2
KFE 12.2.3
KFS 12.3 | İdareler bilişim yönetişimini sağlayacak mekanizmalar geliştirmelidir. | TIP BYS MEDU Kullanıcı Sistemi | KFE 12.3.1 | TIP BYS MEDU Kullanıcı Sistemi belgesinin oluşturulması | Dekanlık üst yönetimi | Fakülte sekreteri | MEDU kullanıcı sistemi belgesi | 2026-04-20 | Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bu şart için yeterli güvence sağlamaktadır.
KFE 12.3.2
KFE 12.3.3

## BİLGİ VE İLETİŞİM
TIP FAKÜLTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 2026-2027
Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu veya Çalışma grubu üyeleri | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/ Sonuç | Tamamlanma Tarihi | Açıklama
BİS 13 | 13.Bilgi ve iletişim: İdareler, birimlerinin ve çalışanlarının performansının izlenebilmesi, karar alma süreçlerinin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi ve hizmet sunumunda etkinlik ve memnuniyetin sağlanması amacıyla uygun bir bilgi ve iletişim sistemine sahip olmalıdır.
BİS 13.1 | İdarelerde, yatay ve dikey iç iletişim ile dış iletişimi kapsayan etkili ve sürekli bir bilgi ve iletişim sistemi olmalıdır. | Kurumsal İletişim ve Yönetişim Prosedürü İç ve Dış Paydaş Geri Bildirim Anket Formları Dilek ve Şikayet Memnuniyet Formu Bizeyazin Modülü Organizasyon Şeması | BİE 13.1.1 | Kalite güvence sistemi yıllık çalışma takviminin güncellenmesi | Dekanlık üst Yönetimi | Kalite ve İç kontrol Birimi | Geri Bildirim Formları, Analiz Raporları, Toplantı Tutanakları | 2026-12-31 | Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bu şart için yeterli güvence sağlamaktadır.
|  |  | BİE 13.1.2 | Yılda iki defa Birim Danışma Kurulu toplantı tarihlerinin belirlenmesi | Danışma Kurulu üyeleri | Dış paydaşlar | Birim Danışma Kurulu Toplantı Tutanakları | 2026-12-31
BİE 13.1.3
BİS 13.2 | Yöneticiler ve personel, görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli ve yeterli bilgiye zamanında ulaşabilmelidir. | Kurumsal İletişim Birimi Prosedürü İletişim kanalları | BİE 13.2.1 | Kurumsal İletişim Birimi Prosedürünün ve Görev tanımının güncellenmesi | İç Kontrol Komisyon Üyeleri | kurumsal İletişim Birimi | Görev Tanımı | 2026-12-31 | Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bu şart için yeterli güvence sağlamaktadır.
|  |  | BİE 13.2.2 | Tıp Fakültesinin Web sayfasının güncel tutulması | Dekanlık üst Yönetimi | kurumsal İletişim Birimi | Web sayfası | 2026-12-31
|  |  | BİE 13.2.3 | Tıp Fakültesinin ınstgram sayfasının güncel tutulması | Dekanlık üst Yönetimi | kurumsal İletişim Birimi | İnstgram sayfası | 2026-12-31
BİS 13.3 | Bilgiler doğru, güvenilir, tam, kullanışlı ve anlaşılabilir olmalıdır. | Birim Faaliyet Raporu | BİE 13.3.1 | Birim Faaliyet Raporunun güncellenmesi | İç Kontrol Komisyon Üyeleri | Kalite ve İç kontrol Birimi | Birim Faaliyet Raporu | 2026-12-31 | Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bu şart için yeterli güvence sağlamaktadır.
|  | Birim İç Değerlendirme Raporu | BİE 13.3.2 | Birim İç Değerlendirme raporunun güncellenmesi | Kalite komisyon Üyeleri | Kalite ve İç kontrol Birimi | Birim İç Değerlendirme Raporu | 2026-12-31
|  | Hiyerarşik Kontroller Listesi | BİE 13.3.3 | Hiyerarşik Kontroller Listesinin güncellenmesi | İç Kontrol Komisyon Üyeleri | Kalite ve İç kontrol Birimi | Hiyerarşik Kontroller Listesi | 2026-12-31
BİS 13.4 | Yöneticiler ve ilgili personel, performans programı ve bütçenin uygulanması ile kaynak kullanımına ilişkin diğer bilgilere zamanında erişebilmelidir. | Performans programı, bütçe bilgileri ve kaynak kullanımına ilişkin veriler E-Bütçe ve KBS duyuruları aracılığıyla erişilebilir durumdadır. | BİE 13.4.1 | e-bütçe uygulamasının güncel takibi | Dekanlık üst Yönetimi | Tahakkuk Birimi | E-bütçe rehberi | 2026-12-31 | Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bu şart için yeterli güvence sağlamaktadır.
BİE 13.4.2
BİE 13.4.3
BİS 13.5 | Yönetim bilgi sistemi, yönetimin ihtiyaç duyduğu gerekli bilgileri ve raporları üretebilecek ve analiz yapma imkanı sunacak şekilde tasarlanmalıdır. | Tıp BYS MEDU Sistemi | BİE 13.5.1 | TIP BYS MEDU sisteminin güncellenmesi | Dekanlık üst Yönetimi | Fakülte Sekreteri | TIP BYS sistemi çıktıları | 2026-12-31 | Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bu şart için yeterli güvence sağlamaktadır.
BİE 13.5.2
BİE 13.5.3
BİS 13.6 | Yöneticiler, idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesinde beklentilerini görev ve sorumlulukları kapsamında personele bildirmelidir. | Görev Tanımları ve Görev Dağılımları | BİE 13.6.1 | Görev tanımlarının güncellenmesi | İç Kontrol Komisyon Üyeleri | Kalite ve iç kontrol birimi | Görev Tanımı | 2026-12-31 | Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bu şart için yeterli güvence sağlamaktadır.
|  |  | BİE 13.6.2 | Görev dağılımlarının güncellenmesi | İç Kontrol Komisyon Üyeleri | Kalite ve iç kontrol birimi | Görev Dağılım Listesi | 2026-12-31
|  | Stratejik Plan Analiz Raporları | BİE 13.6.3 | Stratejik Plan Analiz Raporunun güncellenmesi | Dekanlık üst Yönetimi | Kalite ve iç kontrol birimi | Stratejik Plan Analiz Raporu | 2026-12-31
BİS 13.7 | İdarenin yatay ve dikey iletişim sistemi personelin değerlendirme, öneri ve sorunlarını iletebilmelerini sağlamalıdır. | İç ve Dış Paydaş Geri Bildirim Anket Raporları Dilek ve Şikayet Memnuniyet Formu Bizeyazin Modülü Tıp Fakültesi Whatsapp Grubu | BİE 13.7.1 | Memnuniyet anketleri raporlarının güncellenmesi | Kalite komisyon Üyeleri | Kalite ve iç kontrol birimi | Anket analiz raporları | 2026-12-31 | Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bu şart için yeterli güvence sağlamaktadır.
|  |  | BİE 13.7.2 | Bize yazın geri bildirim sisteminin güncellenmesi | Dekanlık üst Yönetimi | Kalite ve iç kontrol birimi | Bize yazın analiz raporu | 2026-12-31
BİE 13.7.3
BİS 14 | 14.Raporlama: İdarenin amaç, hedef, gösterge ve faaliyetleri ile sonuçları, saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda raporlanmalıdır.
BİS 14.1 | İdareler, her yıl, amaçları, hedefleri, stratejileri, varlıkları, yükümlülükleri ve performans programlarını kamuoyuna açıklamalıdır. | Birim Faaliyet Raporu Birim İç Değerlendirme Raporu Stratejik Plan Performans Raporu | BİE 14.1.1 | Birim Faaliyet Raporunun güncellenmesi | İç Kontrol Komisyon Üyeleri | Kalite ve İç kontrol Birimi | Birim Faaliyet Raporu | 2026-12-31 | Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bu şart için yeterli güvence sağlamaktadır.
BİE 14.1.2
BİS 14.2 | İdareler, bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kamuoyuna açıklamalıdır.
|  |  | BİE 14.2.1 | Birim İç Değerlendirme raporunun güncellenmesi | Kalite komisyon Üyeleri | Kalite ve İç kontrol Birimi | Birim İç Değerlendirme Raporu | 2026-12-31
BİE 14.2.2
BİS 14.3 | Faaliyet sonuçları ve değerlendirmeler idare faaliyet raporunda gösterilmeli ve duyurulmalıdır. |  | BİE 14.3.1 | Stratejik Plan Analiz Raporunun güncellenmesi | Dekanlık üst Yönetimi | Kalite ve iç kontrol birimi | Stratejik Plan Analiz Raporu | 2026-12-31
[5 empty] | Dekanlık üst Yönetimi | Kalite ve iç kontrol birimi
BİS 14.4 | Faaliyetlerin gözetimi amacıyla idare içinde yatay ve dikey raporlama ağı yazılı olarak belirlenmeli, birim ve personel, görevleri ve faaliyetleriyle ilgili hazırlanması gereken raporlar hakkında bilgilendirilmelidir.
BİS 15 | 15.Kayıt ve dosyalama sistemi: İdareler, gelen ve giden her türlü evrak dahil iş ve işlemlerin kaydedildiği, sınıflandırıldığı ve dosyalandığı kapsamlı ve güncel bir sisteme sahip olmalıdır.
BİS 15.1 | Kayıt ve dosyalama sistemi, elektronik ortamdakiler dahil, gelen ve giden evrak ile idare içi haberleşmeyi kapsamalıdır. | EBYS SİStemi KTÜ Arşiv Yönergesi Tıp Fakültesi Kişisel Veri İşleme Envanteri Hizmet Envanteri Dokumanların kontrol Listesi | BİE 15.1.1 | EBYS ve arşiv sistemleri ile ilgili farkındalık eğitimlerinin KTÜ Memur Akademisi Birimi tarafından belirlenmesi | KTÜ Personel Daire Başkanlığı | Memur Akademisi Birimi | Eğitim Takvimi | 2026-12-31 | Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bu şart için yeterli güvence sağlamaktadır.
BİE 15.1.2
BİS 15.2 | Kayıt ve dosyalama sistemi kapsamlı ve güncel olmalı, yönetici ve personel tarafından ulaşılabilir ve izlenebilir olmalıdır. |  | BİE 15.2.1 | Dokumanların kontrol Listesinin güncellenmesi | İç Kontrol Komisyon Üyeleri | Kalite ve iç kontrol birimi | Liste | 2026-12-31
BİE 15.2.2
BİS 15.3 | Kayıt ve dosyalama sistemi, kişisel verilerin güvenliğini ve korunmasını sağlamalıdır. |  | BİE 15.3.1 | Tıp Fakültesi Kişisel Veri İşleme Envanterinin güncellenmesi | Kişisel Veri Birimi | Tüm personel | Kişisel veri işleme envanteri | 2027-12-31
BİE 15.3.2
BİS 15.4 | Kayıt ve dosyalama sistemi belirlenmiş standartlara uygun olmalıdır. |  | BİE 15.4.1 | Hizmet Envanteri nin güncellenmesi | İç Kontrol Komisyon Üyeleri | Tüm personel | Hizmet Envanteri | 2026-12-31
BİE 15.4.2
BİS 15.5 | Gelen ve giden evrak zamanında kaydedilmeli, standartlara uygun bir şekilde sınıflandırılmalı ve arşiv sistemine uygun olarak muhafaza edilmelidir. |  | BİE 15.5.1
BİE 15.5.2
BİS 15.6 | İdarenin iş ve işlemlerinin kaydı, sınıflandırılması, korunması ve erişimini de kapsayan, belirlenmiş standartlara uygun arşiv ve dokümantasyon sistemi oluşturulmalıdır. |  | BİE 15.6.1
BİE 15.6.2
BİS 16 | 16. Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirilmesi: İdareler, hata, sulsüzlük ve yolsuzlukların belirlenen bir düzen içinde bildirilmesini sağlayacak yöntemler oluşturmalıdır.
BİS 16.1 | Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirim yöntemleri belirlenmeli ve duyurulmalıdır. | 657 sayılı Kanun Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri Bize Yazın Modülü Memnuniyet, Dilek ve Şikayet Formu | BİE 16.1.1 | Bize Yazın Modülü günlük takibinin yapılarak ilgi kişi ve birimlere yönlendirmelerin yapılması | Dekanlık üst Yönetimi | Kalite ve iç kontrol birimi | Bize yazın çıktıları | 2026-12-31 | Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bu şart için yeterli güvence sağlamaktadır.
BİE 16.1.2
BİE 16.1.3
BİS 16.2 | Yöneticiler, bildirilen hata, usulsüzlük ve yolsuzluklar hakkında yeterli incelemeyi yapmalıdır. |  | BİE 16.2.1 | Memnuniyet, Dilek ve Şikayet Formunun güncellenmesi | İç Kontrol Komisyon Üyeleri | Kalite ve iç kontrol birimi | Dilek ve şikayet formları | 2026-12-31
BİE 16.2.2
BİE 16.2.3
BİS 16.3 | Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukları bildiren personele haksız ve ayırımcı bir muamele yapılmamalıdır. | Hukuki Yazı İşleri Birimi Görev Tanımı | BİE 16.3.1 | Hukuki Yazı İşleri Birimi görev tanımı | İç Kontrol Komisyon Üyeleri | Kalite ve iç kontrol birimi | Görev Tanımı | 2026-12-31
BİE 16.3.2
BİE 16.3.3

## İZLEME
TIP FAKÜLTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 2026-2027
Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu veya Çalışma grubu üyeleri | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/ Sonuç | Tamamlanma Tarihi | Açıklama
İ 17 | İç Kontrolün Değerlendirilmesi: İdareler iç kontrol sistemini yılda en az bir kez değerlendirmelidir.
İ 17.1 | İç kontrol sistemi, sürekli izleme veya özel bir değerlendirme yapma veya bu iki yöntem birlikte kullanılarak değerlendirilmelidir. | İç Kontrol Komisyon Çalışma Takvimi İç Kontrol Komisyonu İşleyiş Prosedürü İç Kontrol Komisyonu Görev Tanımı İç Kontrol Dokuman Kontrol Listesi | İE.17.1.1 | İç Kontrol Komisyonu yıllık çalışma takviminin güncellenmesi | İç Kontrol Komisyon Üyeleri | Dekanlık Birimleri | Konsolide Risk Raporu, Toplantı Tutanakları | 2026-12-31 | Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bu şart için yeterli güvence sağlamaktadır.
|  |  | İE.17.1.2 | İç Kontrol Dokuman Kontrol Listesinin güncellenmesi | İç Kontrol Komisyon Üyeleri | Kalite ve iç kontrol birimi | Doküman listesi | 2026-12-31
İ 17.2 | İç kontrolün eksik yönleri ile uygun olmayan kontrol yöntemlerinin belirlenmesi, bildirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması konusunda süreç ve yöntem belirlenmelidir. | Yönetim Gözden Geçirme Toplantısı Yıllık Çalışma Takvimi | İE.17.2.1 | Yönetim Gözden Geçirme yıllık çalışma takviminin güncellenmesi | Dekanlık üst yönetimi | Kalite ve iç kontrol birimi | YGG Toplantı Tutanakları | 2026-12-31 | Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bu şart için yeterli güvence sağlamaktadır.
İE.17.1.2
İ 17.3 | İç kontrolün değerlendirilmesine idarenin birimlerinin katılımı sağlanmalıdır. | Birim Risk Çalışma Grubu Listesi | İE.17.3.1 | Birim Risk Çalışma Grubunun güncellenmesi | Birim Risk Çalışma Grup Üyeleri | Birimler | Birim Risk Toplantı Tutanakları | 2026-12-31 | Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bu şart için yeterli güvence sağlamaktadır.
İ 17.4 | İç kontrolün değerlendirilmesinde, yöneticilerin görüşleri, kişi ve/veya idarelerin talep ve şikâyetleri ile iç ve dış denetim sonucunda düzenlenen raporlar dikkate alınmalıdır. |  | İE.17.4.1
İ 17.5 | İç kontrolün değerlendirilmesi sonucunda alınması gereken önlemler belirlenmeli ve bir eylem planı çerçevesinde uygulanmalıdır. | Kontrol Faaliyetleri Stratejisi İşleyiş Prosedürü | İE.17.5.1 | İç Kontrol, Kontrol Faaliyetleri Stratejisi İşleyiş Prosedürü güncellenmesi | İç Kontrol Komisyon Üyeleri | Kalite ve iç kontrol birimi | Kontrol Faaliyetleri Stratejisi İşleyiş Prosedürü | 2026-12-31 | Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bu şart için yeterli güvence sağlamaktadır.
İ 18 | İç denetim: İdareler fonksiyonel olarak bağımsız bir iç denetim faaliyetini sağlamalıdır.
İ 18.1 | İç denetim faaliyeti İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen standartlara uygun bir şekilde yürütülmelidir. | 2023 Yılı İç Kontrol Soru ve Cevap Formu | İE.18.1.1 | İç kontrol Soru cevap formunun 2026 yılı için revize edilmesi | Kalite ve İç Kontrol Birimi | KTÜ İç Denetim Birimi | İç kontrol Soru cevap formu | 2026-12-31 | Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bulunmakla birlikte uygulama konusunda yeterli güvence sağlanabilmesi amacıyla eylem öngörülmüştür.
İE.18.1.2
İ 18.2 | İç denetim sonucunda idare tarafından alınması gerekli görülen önlemleri içeren eylem planı hazırlanmalı, uygulanmalı ve izlenmelidir. | İç Kontrol Komisyon Çalışma Takvimi İç Kontrol Komisyonu İşleyiş Prosedürü İç Kontrol Komisyonu Görev Tanımı | İE.18.2.1 | Birim İç Kontrol Eylem Planının oluşturulması | İç Kontrol Komisyon Üyeleri | Dekanlık Birimleri | İç Kontrol Eylem Planı Taslağı | 2026-12-31 | Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bu şart için yeterli güvence sağlamaktadır.
İE.18.2.2